- Приложение N 6

к Порядку, утвержденного постановлением администрации

муниципального района «Шилкинский район»

- от «07» декабря  2017 года № 517

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района «Шилкинский район» на 2014-2021 годы»

за  2018 года

Муниципальный заказчик Администрация муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования: средства бюджета муниципального района «Шилкинский район», бюджета Забайкальского края и федерального бюджета, а также внебюджетные источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Строительство (реконструкция) плоскостных спортивных сооружений в сельской местности всего: -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства бюджета поселения -средства краевого и федерального бюджета -внебюджетные средства | 2690,164 240,160 0 2450,004 0 | 2090,631 186,693 0 1903,938 0 | В селе Казаново построена спортивная площадка (баскетбольная, совмещенная с волейбольной и футбольной) | 2090,631 186,693 0 1903,938 0 |
| 2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности всего: -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства бюджета поселения -средства краевого и федерального бюджета -внебюджетные средства | 2179,943 348,0 141,801 1307,966 382,176 | 2179,943 348,0 141,801 1307,966 382,176 | В 2018 году построены 2 зоны отдыха: в с. Чирон и с. Размахнино | 2179,943 348,0 141,801 1307,966 382,176 |
| Итого по муниципальной программе: -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства бюджета поселения -средства краевого и федерального бюджета -внебюджетные средства | 4870,107 588,16 141,801 3757,97 382,176 | 4270,574 534,693 141,801 3211,904 382,176 |  | 4270,574 534,693 141,801 3211,904 382,176 |

- Приложение N 7

к Порядку, утвержденного постановлением администрации

муниципального района «Шилкинский район»

от 25.10.2013 г.  № 1483

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района «Шилкинский район» на 2014-2020 годы»

за 2018  год

| N п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники (указать) | Бюджет района | другие источники (указать) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Задача 2 Улучшение качества услуг образования, здравоохранения, культуры, спорта, в том числе путем реконструкции, строительства новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры на селе территорий | 240,160 | 2450,004 - средства краевого бюджета | 186,693 | 1903,938 - средства краевого бюджета | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | Тыс. кв.м. Количество объектов | 0 | 480 1 | 480 1 |
| 1. | Задача 1 Стимулирование инициатив сельских жителей в области развития сельских | 348,0 | 141,801 – средства бюджета поселени«Чиронское», «Размахнинское», 3757,97- средства федерального и краевого бюджета, 382,176- внебюджетные источники | 534,693 | 141,801 – средства бюджета поселений «Чиронское», «Размахнинское», 3211,904- средства федерального и краевого бюджета, 382,176- внебюджетные источники | Количество проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | 1 | 2 | 2 |

- Приложение N 9

к Порядку, утвержденного постановлением администрации

муниципального района «Шилкинский район»

от 25.10.2013 г.  № 1483

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ

Под результативностью понимается - степень достижения  запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I р  = SUM (Mп  x S), где

I р  - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / R п

Rф1 = 480, Rф2 = 1, Rф3 = 2 - достигнутый результат целевого значения показателя

Rп1 = 480, Rп2 = 1, Rп3 = 2,  - плановый результат целевого значения показателя;

S1 = Rф1  / R п1  = 480/480 = 1,0

S2 = Rф2  / R п2  = 1/1 = 1,0

S3 = Rф3  / R п3  = 2/2 = 1,0

Mп  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп  = 1 / N, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Mп  = 1/3 = 0,33

I р  = SUM (Mп  х S) = (1 x 0,33)  +  (1х0,33) + (1х0,33)  = 0,99

Следовательно индекс результативности программы  I р - составляет 0,99

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым  затратам  программы.  Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

Iэ  = (Vф  x Iр ) / Vп , где

Iэ  - индекс эффективности подпрограмм;

Vф  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Iр  - индекс результативности подпрограммы;

Vп  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

Iэ  = (4270,574 x 0,99) / 4870,107= 0,9

Значение показателя:  0,9 <= Iэ  <= 1,1 - запланированный      уровень эффективности