- Приложение N 8

- к Порядку, утвержденного постановлением администрации муниципального района «Шилкинский район» от 25.10.2013 г. № 1483

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства  муниципального района «Шилкинский район»

на 2013–2015 годы»

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик : Администрация муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования: Бюджет муниципального района, федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники

(районный бюджет, другие источники(указать)

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 2013-2015 годы |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный районным бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный районным бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 2013 год |  |  |  | 80,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | 1.Информационно-аналитическая и организационная поддержка: | 80,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | -средства бюджета муниципального района | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные источники | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | 2.Финансовая поддержка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2014 год |  |  |  | 170,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 |
|  | 1.Информационно-аналитическая и организационная поддержка: | 60,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |
|  | -средства бюджета муниципального района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные источники | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | 2.Финансовая поддержка | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |
|  | -средства бюджета муниципального района | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год |  |  |  | 2745,0 | 175,0 | 2745,0 | 3815,925 |
|  | 1.Информационно-аналитическая и организационная поддержка: | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
|  | -средства бюджета муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные источники | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
|  | 2.Финансовая поддержка | 2675,0 | 175,0 | 2675,0 | 2675,0 |  |  |  |  |
|  | -средства бюджета муниципального района | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |  |  |  |  |
|  | -федеральный бюджет | 2375,0 | 0,0 | 2375,0 | 2375,0 |  |  |  |  |
|  | -краевой бюджет | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |
|  | 3. Имущественная поддержка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1070,925 |  |  |  |  |
|  | Итого по программе, в том числе: | 2013-2015 годы |  |  |  | 2995,0 | 405,0 | 2995,0 | 4065,925 |
|  | 1.Информационно-аналитическая и организационная поддержка: | 210,0 | 120,0 | 210,0 | 210,0 |  |  |  |  |
|  | -средства бюджета муниципального района | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные источники | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |
|  | 2.Финансовая поддержка | 2785,0 | 285,0 | 2785,0 | 2785,0 |  |  |  |  |
|  | -средства бюджета муниципального района | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |  |  |  |  |
|  | -федеральный бюджет | 2375,0 | 0,0 | 2375,0 | 2375,0 |  |  |  |  |
|  | -краевой бюджет | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |
|  | 3. Имущественная поддержка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1070,925 |  |  |  |  |

Заместитель руководителя администрации

муниципального района, председатель комитета экономики                      ____________________       Е.Р. Шулимова

(подпись)

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.