Утверждена

Постановлением Главы

муниципального района

«Шилкинский район»

«__31___» ___03____2022 года № _108

Муниципальная программа «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в Шилкинском районе (2022-2025годы)»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в Шилкинском районе (2022-2025годы)»

| Наименование муниципальной программы | «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в Шилкинском районе (2022-2025 годы)» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - уменьшение количества лиц, зависимых от алкоголя и наркотиков; - снижение количества несовершеннолетних и лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; - снижение масштабов распространения наркомании, алкоголизма, пьянства, табакокурения. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | -создание комплексной системы мер по профилактике распространения наркомании, пьянства, алкоголизма, табакокурения; - усиление информационного обеспечения профилактики наркомании, пьянства, алкоголизма, табакокурения; - увеличение охвата санитарно-просветительской работой учебно-воспитательных заведений района; - снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении; - укрепление правопорядка; - обеспечение межведомственного взаимодействия в области профилактики злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами; - совершение системы лечения и реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом; -укрепление материально-технической базы правоохранительных органов, учреждений сферы здравоохранения. |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального района «Шилкинский район» |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2025 годы. |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства бюджета Забайкальского края | 85,0 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
| Средства районного бюджета | 225,0 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 |
| Средства бюджетов поселений | 153,0 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - получение наиболее полной информации о количестве лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества; - увеличение охвата профилактическими мероприятиями подростков и молодежи; уменьшение количества лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; - улучшение криминогенной ситуации в районе; - увеличение занятости несовершеннолетних в культурно-массовых мероприятиях; - снижение уровня заболеваемости наркологической и алкогольной патологией среди всех слоев населения; - совершенствование методики лечения и реабилитации лиц с наркологическими и алкогольными заболеваниями; - повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Шилкинского района в области профилактики наркомании, пьянства, алкоголизма, табакокурения. |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Необходимость подготовки и реализации муниципальной программы «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в Шилкинском районе (2022-2025 годы)» вызвана тем, что современная ситуация в районе характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и употребления наркотических средств, распространением пьянства, алкоголизма и табакокурения. Все это представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике, состоянию правопорядка в Шилкинском районе.

Количество жителей района, употребляющих алкоголь, наркотические вещества растет.

Все это свидетельствует о недостаточном уровне взаимодействия различных органов местного самоуправления, общественных организаций в вопросах противодействия и профилактики алкоголизма и наркомании в Шилкинском районе.

Обоснованием разработки программы являются основные социальные проблемы среди населения в районе: низкий материальный уровень дохода населения. Во многих семьях имеет место бытовое пьянство среди родителей, как следствие, безнадзорность детей.

Ежегодно совершаются преступления, а также правонарушения несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, выявляются случаи употребления наркотических веществ.

Сложившаяся ситуация требует принятия эффективных мер по созданию условий для воспитания у жителей района, особенно у молодежи, негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, к табакокурению, оказания действенной наркологической помощи.

Решение обозначенных проблем невозможно без серьезной поддержки органов местного самоуправления. Это обуславливает необходимость применения программно-целевого подхода. Выбор программного метода определяется и высокой социальной значимостью проблемы.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью программы является создание условий для уменьшения количества лиц, зависимых от алкоголя и наркотиков,  снижения количества несовершеннолетних и лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, снижения масштабов распространения наркомании, алкоголизма, пьянства, табакокурения.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание комплексной системы мер по профилактике распространения наркомании, пьянства, алкоголизма, табакокурения;

- усиление информационного обеспечения профилактики наркомании, пьянства, алкоголизма, табакокурения;

- увеличение охвата санитарно-просветительской работой учебно-воспитательных заведений района;

- снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении;

- укрепление правопорядка;

- обеспечение межведомственного взаимодействия в области профилактики злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами;

- совершенствование системы лечения и реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом;

- укрепление материально-технической базы правоохранительных органов, учреждений сферы здравоохранения.

Сроки реализации программы: 2022 г.– 2025 г. Программа реализуется в один этап.

3. Целевые индикаторы (показатели программы)

- Количество наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением;

- количество наркологических больных, впервые взятых на диспансерный учёт в данном году;

- доля больных наркоманией, снятых с учета в связи со смертью;

- доля лиц, потребляющих наркотические вещества, выявленные при проведении медицинских осмотров, связанных с призывом на воинскую службу, от общего числа обследованных призывников;

- количество лиц, состоящих на диспансерном учёте и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ;

- количество рейдов, проведенных членами АНК, принимающих участие в мероприятиях по выявлению фактов незаконного оборота наркотических средств, уничтожению дикорастущих и незаконно культивируемых наркосодержащих растений.

4. Профилактика основных мероприятий

В профилактике алкоголизма и наркомании используются средства массовой информации: газета, телевидение, официальный сайт района, стенды.

Антиалкогольные и антинаркотические мероприятия проводятся в учебных заведениях посредством социальной рекламы, проведением месячников, лекций, бесед, круглых столов, встреч с привлечением специалистов ОМВД и врачей – наркологов, психологов. Эти мероприятия проводятся как с учащимися, так и с родителями.

В целях профилактической работы с детьми, подростками, молодежью проводятся тренинги, разработка и внедрение программ диагностики и коррекции отклоняющегося развития и поведения, реабилитация подростков группы риска. В учреждениях культуры профилактические мероприятия по борьбе с алкоголизмом и наркоманией проводятся через культурно-массовые мероприятия, наглядно отражающие пагубность этих проявлений.

По-прежнему в проведении культурно – досуговых мероприятий остаются проблемы: отсутствие материально-технического оснащения, недостаток музыкально-световой аппаратуры, аудиозаписей, видеоматериалов, методической литературы.

Профилактическая работа среди населения, молодежи проводится и через развитие физкультуры и спорта в районе. Но и в этом направлении недостаточное финансирование. В борьбе с этими пагубными явлениями очень важно развитие физкультуры и спорта, а значит и более значительные выделения финансовых средств.

5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования Программы - 463,0 тыс. рублей, финансирование осуществляется за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений.

| Годы | Бюджеты поселений (тыс. руб.) | Районный бюджет (тыс. руб.) | Краевой бюджет (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | 38,25 | 56,25 | 21,25 | 115,75 |
| 2023 | 38,25 | 56,25 | 21,25 | 115,75 |
| 2024 | 38,25 | 56,25 | 21,25 | 115,75 |
| 2025 | 38,25 | 56,25 | 21,25 | 115,75 |
| ИТОГО | 153 | 225,0 | 85,0 | 463,0 |

6. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется на основе договоров, заключаемых заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий.

Для достижения целевых показателей программы ежегодно составляются увязанный по срокам, финансированию и исполнителям план реализации мероприятий программы.

Заказчик программы с учетом выделяемых финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, в установленном порядке представляет отчеты о ходе выполнения программы и эффективность использования выделяемых на реализацию финансовых средств.

Контроль над ходом выполнения мероприятий осуществляет заместитель главы муниципального района «Шилкинский район».

7. Основные программные мероприятия

| № п/п | Задачи, мероприятия направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решений задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники (указать) |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1. | Профилактика алкоголизма и наркомании | 285,0 | 153,00 (бюджет поселений) 25,00 (краевой бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заседание антинаркотической комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение ежегодных акций |  |  | от общего количества учащихся | % | 65 | 85 | 90 | 95 |  | 100 |  |
| 1.3 | Анкетирование учащихся, родителей, общественности |  |  | от общего количества учащихся, родителей, общественности | % | 60 | 81 | 84 | 96 |  | 98 |  |
| 1.4 | Оперативно-профилактическое мероприятие «День профилактики» |  |  | от общего количества состоящих на учете | % | 60 | 83 | 88 | 96 |  | 100 |  |
| 1.5 | Месячник правовых знаний |  |  | от общего количества учащихся % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.6 | Размещение материалов о вреде потребления табака и алкоголя в «уголках здоровья» |  |  | охват образовательных организаций | % | 75 | 85 | 90 | 95 |  | 100 |  |
| 1.7 | Выпуск наглядной агитации, антинаркотической рекламы, направленной на профилактику наркомании, с целью дальнейшего распространения ее в учебных заведениях и местах массового культурно - досугового отдыха |  |  | количество | шт. | 100 | 300 | 350 | 400 |  | 450 |  |
| 1.8 | Регулярное освещение в СМИ (официальный сайт Шилкинского района) результатов всероссийских оперативно-профилактических операций, антинаркотических акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Велопробег |  |  | от общего количества учащихся | чел. | 50 | 350 | 400 | 450 |  | 500 |  |
| 1.10 | Конкурсы рисунков «Забайкалье против наркотиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Выступление агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | КВН «Жить здорово, хорошо!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Родительская конференция «Традиции и ценности семейного воспитания в современных условиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Районный конкурс на лучшую компьютерную презентацию «Мы школа здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Конкурс на лучшую программу по организации оздоровительной компании в образовательном процессе школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Спортивные соревнования по различным видам спорта |  |  | от общего количества учащихся | % | 50 | 75 | 80 | 85 |  | 90 |  |
| 1.17 | Организация работы лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних, относящихся к группе «риска» двух смен в пгт. Первомайский и двух смен в г. Шилка: - организация летних площадок (развлекательные, спортивные программы); - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет с материальной поддержкой; -организация палаточного лагеря |  |  | количество | Чел. | 20 | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  |
| 1.18 | Проведение районной конференции по профилактике и предупреждению употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения с привлечением специалистов и выпуском брошюр по итогам конференции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выявление, лечение и реабилитация лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками, потребляющих наркотики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение медицинских осмотров всех категорий населения с целью раннего выявления наркологической патологии |  |  | от общего количества учащихся чел. | чел. | 300 | 450 | 500 | 700 |  | 1000 |  |
| 3. | Пресечение незаконного оборота суррогатных спиртосодержащих жидкостей и наркотических средств на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение рейдовых мероприятий по проверке лиц, состоящих на профилактических учетах в ОМВД, а также по выявлению несовершеннолетних употребляющих наркотические вещества и спиртосодержащую продукцию, с проведением профилактических бесед, направлением вышеуказанных лиц для лечения в медицинские учреждения |  |  | от общего количества состоящих на учете | % | 60 | 85 | 90 | 95 |  | 100 |  |
| 3.2 | Рейды по выявлению несовершеннолетних, злоупотребляющих курением на территории школы |  |  | количество | шт. | 6 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  |
| 3.3 | Обобщение информации о площадях произрастания дикорастущей конопли (составление карт засоренности, уточнение собственников засоренных коноплей земель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Организация работы с собственниками или пользователями земельных участков по уничтожению наркосодержащих растений |  |  | от общего количества собственников или пользователей земельных участков | % | 30 | 45 | 50 | 55 |  | 60 |  |
| 3.5 | Обследование с/х угодий на засоренность и выявление очагов произрастания дикорастущей конопли в посевах |  |  | от общего количества с/х угодий | % | 75 | 90 | 93 | 95 |  | 100 |  |
| 3.6 | Обследование территории с целью выявления очагов произрастания дикорастущей конопли (кроме земель, находящихся в с/х производстве) |  |  | от общей площади поселений (кроме земель, находящихся в с/х производстве) | % | 70 | 85 | 90 | 95 |  | 100 |  |
| 3.7 | Уничтожение дикорастущей конопли химическим методом (в посевах) |  |  | от общей площади конопли (в посевах) | % | 65 | 87 | 93 | 96 |  | 100 |  |
| 3.8 | Уничтожение дикорастущей конопли агротехническим методом (вытеснение из агроценоза с помощью посева люцерны) в водоохранных зонах, на заброшенных землях. |  |  | от общей площади конопли в водоохранных зонах, на заброшенных землях | % | 30 | 50 | 55 | 60 |  | 65 |  |

8. Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в Шилкинском районе (2022-2025 годы)»

| № п/п | Задачи, мероприятия направленные на достижение цели | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Профилактика алкоголизма и наркомании | Итого | 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  |  | Средства районного бюджета | 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Выявление, лечение и реабилитация лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками, потребляющих наркотики | Итого |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Забайкальского края |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Пресечение незаконного оборота суррогатных спиртосодержащих жидкостей и наркотических средств на территории района | Итого | 283,0 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 |
|  |  | Средства районного бюджета | 45,0 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
|  |  | Средства бюджетов поселений | 153,0 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 |
|  |  | Средства бюджета Забайкальского края | 85,0 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |