****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 11 » августа 2022 г. № 249

г. Шилка

**«Об изменении (увеличении) цены контракта, предметом которого**

**является выполнение работ по строительству, реконструкции,**

**капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,**

**проведению работ по сохранению объектов культурного наследия**

**и который заключен в соответствии с Федеральным законом**

**от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере**

**закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных**

**и муниципальных нужд» для обеспечения нужд муниципального района «Шилкинский район»»**

В соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", учитывая постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", и в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы Администрация муниципального района «Шилкинский район» **постановляет:**

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) для обеспечения нужд Забайкальского края (далее - контракт):

1) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 и частью 70 статьи 112 Закона о контрактной системе изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в перечне, являющемся приложением к настоящему постановлению, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

а) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Забайкальского края и бюджетов государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

б) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

в) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2021 года N 500/пр "О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр", а цены контракта, размер, которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года N 145;

г) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

д) контракт заключен до 31 декабря 2022 года, и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены;

2) при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после принятия решения Совета муниципального района «Шилкинский район» об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда (в случае использования таких ассигнований);

3) в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, не требуется:

а) внесения изменений в акт (решение) об осуществлении капитальных вложений;

б) проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также уточнения расчета интегральной оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения;

4) в случае, если в результате изменения (увеличения) в 2022 году цены контракта, заключенного от имени Заказчиков Муниципального района «Шилкинский район» для обеспечения нужд Муниципального района «Шилкинский район», объем обязательств заказчика по оплате контракта за пределами 2022 года превышает объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующие цели до заказчика как получателя средств бюджета Муниципального района «Шилкинский район», решение об увеличении цены контракта принимается после принятия решения Совета муниципального района «Шилкинский район».

2. При поступлении к заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, заказчик обязан в течение 5 рабочих дней с даты его получения рассмотреть указанное предложение.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района «Шилкинский район» принять меры, обеспечивающие возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Законом о контрактной системе для обеспечения муниципальных нужд, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с учетом положений настоящего постановления.

4. Постановление администрации муниципального района «Шилкинский район» № 497 от 17.12.2021 г. признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление разместить на официальном портале муниципального района «Шилкинский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

«Шилкинский район» С.В. Воробьев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Администрации

муниципального района

«Шилкинский район»

№\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ  
заказчиков, являющихся стороной контракта, предметом которого  
является выполнение работ по строительству, реконструкции,  
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,  
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия  
и который заключен в соответствии с Федеральным законом  
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» для обеспечения нужд муниципального района «Шилкинский район»**

1. Управление инвестиционной политики и развития инфраструктуры муниципального района «Шилкинский район», а также находящиеся в ведении данного Управления организации.
2. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям муниципального района «Шилкинский район», а также находящиеся в ведении данного Комитета организации.
3. МАУ «Редакция районной общественно-политической газеты «Шилкинская правда».
4. Комитет образования администрации муниципального района «Шилкинский район», а также находящиеся в ведении данного Комитета организации.
5. Комитет культуры администрации муниципального района «Шилкинский район», а также находящиеся в ведении данного Комитета организации.
6. МУП Торговый комплекс «Грант».
7. МУП «Аптека № 23».
8. Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Шилкинский район», а также находящиеся в ведении данного отдела организации.