****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 29» июня 2022г. № 222

г. Шилка

О внесении изменений в муниципальный контракт №1 от 12.01.2022г. «Выполнение работ по разработке Проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: капитальное строительство школы в с. Верхняя-Хила Шилкинский район Забайкальского края»

В связи с поступившим обращением Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям муниципального района "Шилкинский район" № 222а от «28» июня 2022 г. На основании ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ от 13.04.2013 г. « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Администрацией муниципального района «Шилкинский район» принято решение продлить срок выполнения работ по муниципальному контракту № 1 от 12.01.2022 г. «Выполнение работ по разработке Проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: капитальное строительство школы в с. Верхняя-Хила Шилкинский район Забайкальского края», до 31.12.2022 года, в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельствам, влекущие невозможность его исполнения в установленный срок.

2. Настоящее рспоряжение опубликовать на официальном портале муниципального района «Шилкинский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального района

«Шилкинский район» С.В. Воробьев