# СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»

# РЕШЕНИЕ

04 июля 2013 года                                                                             № 57

Об утверждении Отчета об исполнении мероприятий Плана социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» за 2012 год

Заслушав и обсудив Отчет об исполнении мероприятий Плана социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края, утвержденного решением Совета муниципального района «Шилкинский район» от 22.12.2011 года № 305  за 2012 год, руководствуясь ст. 10 Устава муниципального района «Шилкинский район»,  Совет муниципального района

решил:

- Отчет об исполнении мероприятий Плана социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края, утвержденного решением Совета муниципального района «Шилкинский район» от 22.12.2011 года № 305  за 2012 год, утвердить (прилагается).

- Направить настоящее решение Главе муниципального района «Шилкинский район» для подписания и обнародования.

- Настоящее решение подлежит  обнародованию на официальном сайте Шилкинского района.

Глава муниципального района 			    Д.А. Пляскин

Приложение

к решению Совета муниципального района

«Шилкинский район» от 04.07.2011 №_____

Отчет об исполнении

мероприятий плана социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» за 2012 год

В 2012 году Администрацией муниципального района «Шилкинский район», организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района, другими представителями местного сообщества  проведена определенная работа по выполнению мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» на период 2011-2020 годы, принятой решением Совета муниципального района «Шилкинский район» от 29.12.2011 г. № 311.

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт 2011 год | 2012 год |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Численность населения на конец года | человек | 42444 (план 42711) | 42448 | 42195 | Основными причинами снижения численности населения в районе на фоне сокращения естественной убыли населения являются: выбывание молодых трудоспособных возрастов в первую очередь в связи с их малочисленностью (в результате долгосрочного снижения рождаемости в 90-е годы прошлого столетия) и, во-вторых, в связи с тем, что из района уезжают люди ищущие перспективы, возможности наиболее полно реализовать свой потенциал. |
| 2. | Рождаемость | человек | 629 | 637 | 653 | Несмотря на сокращение естественной убыли населения за 5 лет с 286 человек в 2008 году до 22 человек в 2012 году, миграционный отток населения перекрывает естественную убыль в 10 раз (в 2012 г. миграционная убыль составила – 231 человекмиграционный отток населения перекрывает естественную убыль в 10 раз ()ивы, возможности наиболее полно реализовать свой потенци). Отмечается увеличение младенческой смертности с 4,7 в 2011 году до 6,11 процентов на 1000 родившихся в 2012 году. |
| 3. | Смертность | человек | 674 |  | 675 | В структуре смертности по Шилкинскому району на первом месте остаются болезни органов кровообращения, на 2-ом – смертность от внешних причин, на 3-м месте – от злокачественных новообразований. |
| 4. | Число выбывших | человек | 905 | 700 | 663 |  |
| 5. | Число прибывших | человек | 238 | 450 | 432 |  |
| 6. | Число детей, умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми | человек | 4,7 |  | 6,11 |  |
| 7. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах | млн.рублей | 2786,57 | 2708,0 | 3358,76 |  |
|  | в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 89,6 | 103,8 | 112,2 |  |
| 8. | Объем добычи полезных ископаемых - золото | кг. | 1776,96 | 1180,0 | 1294,8 |  |
| 9. | Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах | млн. рублей | 583,9 | 675,0 | 695,0 |  |
|  | в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 100,8 | 103,5 | 105,0 |  |
| 10. | Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в действующих ценах | млн.рублей | 283,7 | 516,2 | 354,62 | Невыполнение данного показателя связано с тем, что заявленные инвестиционные проекты, которые вошли в комплексный инвестиционный план развития моногорода п. Первомайский, «Строительство камнерезного завода» и разработка месторождения «Луковая гора» серых гранитов (облицовочного камня)», «Модернизация градообразующего предприятия», «Славянское подворье – создание производственного комплекса по производству сборных жилых домов и сельскохозяйственных объектов, строительных материалов и конструкций» (ООО «Титан») не реализованы. |
|  | в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 64,86 | 102 | 115,0 |  |
| 11. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 703,65 | 860,4 | 855,89 | Отклонение от планового показателя связано с тем, что в 2012 году запланированные объемы работ по реконструкции подъезда от федеральной трассы «Амур» до с. Митрофаново, были выполнены не в полном объеме. Основная причина – недофинансирование за выполненные работы, поставка не в полном объеме запасных частей и горюче-смазочных материалов. |
|  | в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 94,49 | 104,2 | 112,2 |  |
| 12. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м. | 4,72 | 3,10 | 3,19 |  |
| 13. | Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс.кв. м. | 3,75 | 3,1 | 3,19 |  |
| 14. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 21,42 | 21,2 | 21,56 | При планировании в ноябре 2011 года данного показателя на 2012 год, комитет экономики не предполагал, что по итогам 2011 года миграционная убыль населения в районе составит – 667 человек (в соответствии с ежегодными данными из района выбывает население от 230 до 350 человек). Убыль населения напрямую влияет на численность населения в целом, которая используется для исчисления показателя. |
| 15. | Оборот розничной торговли в действующих ценах | млн. рублей | 1027,4 | 1094,0 | 1134,8 |  |
| 16. | Объем платных услуг населению в действующих ценах | млн. рублей | 727,4 | 814,68 | 718,8 | Проанализировать данный показатель не представляется возможным, в силу того, что данные предоставляются отделом статистики не в разрезе каждой организации. |
| 17. | Оборот общественного питания | млн. рублей | 24,2 | 28,7 | 30,6 |  |
| 18. | Численность занятых в экономике | человек | 13993 | 13891 | 13805 | Снижение значения показателя связано с сокращением численности на предприятиях железнодорожного транспорта, органах полиции, предприятиях ООО «Росшпат» и ОАО «ЗабГОК», в сельскохозяйственных предприятиях |
| 19. | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 2,2 | 2,0 | 2,0 |  |
| 20. | Среднемесячная заработная плата | рублей | 17397 | 18300 | 18926 |  |
| 21. | Среднедушевые денежные доходы населения | рублей | 11049 | 12209 | 12370 |  |

Результаты выполнения мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осуществлять постоянное взаимодействие с Правительством Забайкальского края по вопросу возобновления строительных работ на здании Верхнехилинской общеобразовательной школы. | Разработана и утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Шилкинского района на период 2014-2020 годы», в перечень мероприятий которой вошло строительство Верхнехилинской школы. В соответствии с данной программой заявленные мероприятия вошли в проект краевой долгосрочной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в том числе и строительство вышеназванного объекта. |
| 2. | Проработать с Министерством территориального планирования вопрос по разработке проектно-сметной документации объекта «Модульные очистные сооружения мкр. Аргунь и включению в краевую (федеральную) целевую программу «Чистая вода» | Исходные данные для подготовки расчетов по проектированию очистных сооружений микрорайона Аргунь (с объемом сточных вод 1000 куб.м. в сутки) были направлены в Новосибирский проектный институт «Сибгиппрокоммунводоканал». Проектом предусматривается: реконструкция резервного коллектора до очистных сооружений (КНС №2) и реконструкция самих очистных сооружений. В настоящее время предварительные расчеты по разработке проектно-сметной документации определены в размере 20,0 млн. рублей. Для включения в краевую (федеральную) целевую программу «Чистая вода» строительства данного объекта, необходимо изыскать средства на разработку проектно-сметной документации. |
| 3. | Подготовить предложения по реконструкции магистральных тепловых сетей от единой центральной котельной в городском поселении «Шилкинское» | По итогам рабочей поездки Губернатора ЗК Гениатулина Р.Ф.в ноябре 2011 года, были даны многочисленные поручения, в том числе по завершению строительства единой котельной и реконструкции инженерных сетей. В течение 2012 года регулярно велись переговоры с Минтерразвитием края о финансировании данных объектов, а также переписка с ОАО «РЖДстрой» о безвозмездной передачи части земельного участка под строящейся котельной в муниципальную собственность. Впоследствии, письмом № 0664 от 09.02.2012 года ОАО «РЖДстрой» подтвердило свое согласие на безвозмездную передачу земельного участка под котельной в муниципальную собственность городского поселения «Шилкинское», при условии согласия администрации города принять на муниципальный баланс принадлежащие обществу 3-х общежитий. Данные объекты находятся в аварийном состоянии. Согласно сметным расчетам, чтобы провести капитальный ремонт зданий, необходима сумма в размере 18,0 млн. рублей. В связи с тем, что финансовые возможности городского бюджета крайне ограничены, вопрос о безвозмездной передачи в муниципальную собственность, остается пока не решенным. |
| 4. | Совместно с Правительством Забайкальского края обеспечить возможность на условиях софинансирования проведения ремонта спортивного зала «Локомотив» | За счет средств районного бюджета (бюджетный кредит) проведен капитальный ремонт на сумму 4,0 млн.рублей без софинансирования из других уровней бюджетной системы |
| 5. | Принять меры по решению вопроса строительства детского, родильного и гинекологического отделений в центральной районной больнице | Между администрацией района и государственным учреждением «Медстрой» заключен договор инвестиций на разработку проекта. Проект выполнен в полном объеме. Необходимо произвести оплату за выполненные работы в сумме 1 830 387 рублей 30 копеек. Администрацией района в течение 2012 года были направлены обращения в адрес Губернатора Забайкальского края, министерства территориального развития, министерства финансов, министерства здравоохранения, депутатам Законодательного Собрания ЗК Михайлову С.П., В.Н.Дарижапову. Однако, вопрос оплаты остается открытым. |
| 6. | Оказывать содействие по обеспечению благоприятных условий для деятельности инвесторов, участвующих в реализации пилотного проекта по развитию сельских территорий | Подготовлено и заключено соглашение о муниципально-частном партнерстве с участником, участвующим в реализации пилотного проекта. Осуществляется постоянное и тесное взаимодействие с Главой сельского поселения «Мирсановское» Абрамовой С.Ф. по реализации пилотного проекта и оказание практической помощи при решении различных вопросов. |
| 7. | Совместно с Министерствами территориального развития и здравоохранения края проработать вопрос о включении подъезда к комплексному зданию ЦРБ от участка федеральной трассы в краевую целевую программу «Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной связью с сетью автодорог общего пользования с твердым покрытием на 2011-2015 годы» | В течение 2012 года обращения о рассмотрении данного вопроса были направлены в адрес Губернатора Забайкальского края РФ Гениатулина, министра территориального развития Забайкальского края А.М.Бутырского. В связи с тем, что на территории района в настоящее время осуществляется строительство двух подъездных путей к селам Митрофаново и Берея, вопрос по строительству подъезда от федеральной трассы «Амур» до Центральной районной больницы будет рассмотрен позднее. |
| 8. | Осуществлять сопровождение инвестиционного проекта ППСК «ХлебоМир» и оказать помощь в получении государственной поддержки по приобретению автофургона. | Постоянное и тесное взаимодействие с председателем кооператива Коваль Н.А., в рамках которого оказывается помощь в подготовке документов и участию в различных краевых конкурсах, в том числе в конкурсах на оказание государственной поддержки. По возмещению стоимости автофургона финансовая помощь оказана. |
| 9. | Оказать помощь в оформлении пакета документов на оказание государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки по кредиту ИП Тюменцевой Л.А. (мебельный цех). | Предприниматель отказался (письменно) участвовать в данном конкурсе, поскольку кредитными ресурсами не воспользовался. |
| 10. | Оказывать содействие и помощь в реализации мероприятий инвестиционного плана развития моногорода Первомайский | Администрацией района постоянно оказывается всесторонняя практическая помощь в реализации КИПа, в том числе и при подготовке различного рода отчетов. |
| 11. | Обеспечить оказание помощи в реализации инвестиционного проекта ИП Чендемеровой О.Н. в части заключения договора лизинга на приобретение технологического оборудования | Предприниматель отказался от заключения договора лизинга |
| 12. | Проработать вопрос совместно с Министерствами экономического развития и сельского хозяйства и продовольствия края об организации птицеводческого комплекса с замкнутым технологическим процессом от производства яиц до переработки мяса птицы | Инициаторы проекта приостановили реализацию проекта |
| 13. | Подготовить проект «Аллеи героев» в парке городского поселения «Шилкинское» | Проект разработан Читинской военно-мемориальной компанией. В течение 2012 года было направлено обращение в адрес Губернатора Забайкальского края об оказании содействия в выделении финансовых средств на строительство «Аллеи героев». Из краевого бюджета поступило средств в сумме 500,0 тыс. рублей. |
| 14. | Участие в реализации краевой целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае на 2010-2012 годы» | Ежегодное участие начинающих и действующих предпринимателей района в краевых конкурсах на оказание государственной поддержки, в том числе на получение грантов, на субсидирование процентной ставки по кредитам, возмещение по лизинговым платежам. |
| 15. | Совместно с настоятелем Прихода Свято-Петропавловского Храма г.Шилки прорабатывать возникающие вопросы по строительству социального комплекса «Детская деревня». | Вопросы строительства социального комплекса находятся на постоянном контроле администрации района, осуществляется взаимодействие с куратором проекта – Министерством промышленности ЗК и подрядчиком проекта ООО «Стройкапитал». |